## 测试方案
上证e投票平台_{迭代需求}_系统测试方案
测试里程碑 | 测试设计完成日期 | 评审日期 | 提测日期 | 回归完成日期 | 系统上线日期
需求内容 | 需求内容/项目目标 | 1、 {需求项一}：{改了什么、解决什么问题}； 2、 {需求项二}：{改了什么、解决什么问题}； 3、 {需求项三}：{改了什么、解决什么问题}；
测试策略 | 功能测试策略 | 数据驱动测试，主要角度：1，功能错误或者遗漏；2，业务流程测试；3，数据的正确性；4，界面错误；5，角色权限控制；
| 兼容性测试策略 | 浏览器：chrome、360极速、奇安信、统信浏览器 PC端主流分辨率：1280*1024，1920*1080 IOS：iPhoneX，iPhone15，iPhone11 Pro 鸿蒙：华为mate30 Pro，华为mate40 Pro，华为mate60 安卓：小米CC9 Pro，小米15
| 关联性测试策略 | 前后台数据联动;
| 回归测试策略 | 改动涉及的模块与功能回归（范围见 references/回归清单.md，按本次改动裁剪）
测试范围 | 测试覆盖大纲 | {需求名} 一、 {功能模块/验证主题} 1、{具体测试点：在哪、做什么、验证什么} 2、{具体测试点，含反向/边界场景} 2.1、{更细的分支（缩进 2 个半角空格）} 二、 {功能模块/验证主题} 1、{具体测试点} 回归测试： 1、业务系统： 1.1、前台：{会议类型} 办理流程回归； 1.2、后台：{模块} 功能回归； 2、统计系统：{通道/股权/消息} 回归 3、采编系统：{栏目} 回归 4、新网站H5端：{页面与流程} 回归
测试资源 | 测试资源/范围/工时 | {执行人姓名} | 需求分析、测试方案、用例编写、评审及修改 |  | 6人日
|  |  | 测试环境测试执行、回归测试 |  | 20人日
|  |  | 测试报告编写及评审 |  | 1人日
测试风险（包括预估风险和预防措施） | 资源风险 | 经项目组确认浏览器兼容性如方案所述，未能覆盖浏览器等可能带来结果异常的风险 经项目组确认覆盖机型如方案所述，未能覆盖设备等可能带来结果异常的风险
| 环境风险 | 无
| 时间风险 | 无
| 技术风险 | 无

## 方案评价统计
方案人工评价统计
已评价数=采纳+不采纳+待修改；采纳率=采纳数÷已评价数。结论为待修改时填写修改点；不采纳时填写不采纳原因。
统计项 | 数量/比例
方案项总数 | 0
采纳 | 0
不采纳 | 0
待修改 | 0
已评价 | 0
待评价 | 0
采纳率 | 0%

## 方案人工评价
方案编号 | 模块 | 功能描述 | 测试要点/预期 | 测试场景类型 | 方案优先级 | 评价结论 | 修改点 | 不采纳原因

## 填写说明（提交前可删除）
模块 | 位置 | 填写要求
标题 | A1 | 格式：{产品}_{迭代需求}_系统测试方案
测试里程碑 | B2:F3 | 5 个日期，格式 yyyy/m/d；未确定填“待定”
需求内容 | C4 | 按 1、2、3、 编号列出需求项，每条一句话说清“改了什么、解决什么问题”
测试策略 | B5:C8 | 4 类固定：功能/兼容性/关联性/回归；兼容性矩阵见 references/投票业务规则库.md 第7节
测试范围 | C9:C18 | 核心。三段式编号：{需求名} → 一、{主题} → 1、{测试点} → 1.1、{分支}，层级≤4，每级缩进 2 个半角空格
测试范围 | C9:C18 | 覆盖正/反/边界三场景；范围收口类需求（白名单）必须含反向验证；末尾必须有“回归测试：”段
测试资源 | C19:F21 | C19:C21 执行人（多人用顿号）；D19:E21 工作项；F19:F21 人日
测试风险 | B22:C25 | 4 类固定：资源/环境/时间/技术；有未覆盖项必须落到对应条目，禁止用“无”掩盖缺口
格式约定 | — | 深海军蓝标题、蓝灰表头、浅蓝分组、浅黄风险区；正文白底、自动换行、冻结前两行；生成后检查长文本无裁切
方案人工评价 | 方案人工评价!A:I | 每个末级方案项一行，填入方案编号、模块、功能描述、测试要点/预期、场景类型和优先级。
评价结论 | G列 | 下拉选择“采纳”“不采纳”或“待修改”；新生成时留空。
条件填写 | H:I列 | 结论为“待修改”时填写修改点；“不采纳”时填写不采纳原因。缺失内容会以浅红色提示。
方案评价统计 | 方案评价统计!A4:B11 | 按评价结论自动统计方案项总数、各结论数、待评价数和采纳率；采纳率=采纳数÷已评价数。